## Sheet2
XX小组项目计划表
时间 | 计划安排(预计的项目流程) | 实际进度(项目会议记录)
|  | 到场情况(迟到/旷会说明原因) | 当前进度(每个组员的任务进度) | 会议讨论与任务安排 | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
举例 |  | 到场: 张三, 李四, 王五, 赵六 请假: 铁蛋 旷会: 二狗(喝假酒住院, 在医院输液) | 张三李四王五: 提交了需求文档 赵六: 需求文档编辑中, 预计今晚9点提交 | 讨论: 整合需求文档, 产品经理将讨论后的结果整理 明天上午10点发到群里) 任务: 1. 内容: 将讨论的需求文档定档 截止时间: 明天上午10点 负责人: 产品经理张三 提交方式: 发到小组群 2. 内容: 设计功能流程图 截止时间: 明天晚上8点 负责人: 全员 提交方式: 私信发给张三(命名: [昵称]-功能流程图.jpg) | 不确定贪吃蛇的隐身功能是否能实现: 联系小学长询问后表示可以实现 铁蛋的easyx技术没学完, 后两天考试没时间: 安排王五和赵六学easyx 不知道单元格怎么换行: 联系小学长后get新知识: alt+回车
2000-01-01 | 直播: 项目流程 会议: 统计当前时间, 进度. 确定每日会议时间和项目涉及技术点. 统计项目作业完成情况 任务: 每人出一个立项想法, 下次开会确定做什么项目.
2000-01-02 | 会议: 根据之前的立项任务安排, 讨论立项, 确定项目内容, 安排可行性分析任务 任务: 安排可行性分析任务: 每人整理项目的具体操作流程及功能, 拓展功能等等. 明天晚上开会讨论定档可行性分析
2000-01-03 | 会议: 讨论定档可行性分析 任务: 安排设计准备: 每人想一想项目的具体操作流程, 功能, 拓展功能等等.后面设计阶段要完成需求文档
2000-01-04 | 直播：产品设计 会议: 讨论项目的功能及细节 任务: 根据今天直播内容, 每个人做一份需求文档, 明天会议讨论定档
2000-01-05 | 会议: 需求文档定档 任务: 安排功能流程图和产品原型图
2000-01-06 | 会议: 功能流程图, 原型图定档 任务: 该复习的复习 该预习的预习 还有2天就要写代码了.
2000-01-07 | 直播: 架构设计 会议: 讨论直播内容,每个人负责的代码. 任务: 收集素材,确认项目窗口尺寸, 设计数值 技术官搭建架构
2000-01-08 | 会议: 架构介绍 任务: 讨论素材, 数值, 界面设计进度. 如果架构完成, 开始分工开发
2000-01-09 | 会议: 架构介绍 任务: 讨论素材, 数值, 界面设计进度. 如果架构完成, 开始分工开发
2000-01-10 | 会议: 统计每个人开发进度, 整合已提交代码 任务: 有问题的代码重新安排分工, 继续开发, 技术官设计拓展部分架构
2000-01-11 | 会议: 统计每个人开发进度, 整合已提交代码 任务: 有问题的代码重新安排分工, 继续开发, 技术官设计拓展部分架构
2000-01-12 | 会议: 统计每个人开发进度, 整合已提交代码 任务: 有问题的代码重新安排分工, 继续开发, 技术官设计拓展部分架构
2000-01-13 | 会议: 确认整合进度, 处理特殊情况, 测试/准备答辩资料 任务: 代码整合 完成整合后开始测试
2000-01-14 | 测试/准备答辩资料
2000-01-15 | 答辩
2000-01-16 | 答辩